端午摆摊 · 准备总览

华语辩坛小友赛 ·「小金毛」· 摊位「数据平权、AI 下乡」

标【待办】= 需你拍板或补素材；其余物料已出稿。

# 一、交给主办方审核（最优先）

本摊位不涉及销售，按要求交的是 Word 策划案（非 Excel 制品清单）。需提交三项：

- 缴费证明 —— 摊位费缴费截图（手上已有，直接附）。

- 物资证明 —— 易拉宝 / 传单的设计图 + 印刷下单截图或到货物料照片，证明具备实际出摊能力。

- 摊位策划案（Word）—— 已生成 摊位策划案-数据平权AI下乡.docx，含主题 / 活动内容 / 空间设备 / 用电 / 预期效果 / 合规自查。

- 【待办】补填联系方式 —— 策划案“基本信息”表中手机 / 微信留空，提交前填上。

- 【待办】用电申请 —— 决定是否用电（笔记本 + 展示屏需要）。要电另付 100 元电箱电工费；不想花则走纯纸质 + 电池，策划案已备此备选说法。

# 二、印刷物料清单

| 物料 | 规格建议 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 易拉宝 主视觉 | 80×200cm 标准卷轴（铝合金底座） | 1 座 | svg 矢量母版，放桌后，远距离可读 |
| 传单1：7×7 矩阵 | A3 横版（铜版纸 200g） | 展示 2–3 + 派发 | 信息密集，建议 A3 看得清 |
| 传单2：宣言 / 协议 | A4 双面（正反面） | 派发 100–200 | 正面《数据平权宣言》/ 背面《牛马互助协议》 |
| 传单3：生产vs消费 | A4 竖版 单页 | 派发 100–200 | 最容易“勾住人”的一张 |
| 需求 / 意见登记表 | A4，表格 + 留白 | 20–30 张 + 笔 | 现场收集痛点线索 |
| 桌面小立牌（可选） | A5 亚克力台卡 | 1–2 | 放二维码 / 一句话宗旨 |

交印刷厂前注意：HTML / SVG 设计稿可直接导 PDF 用于快印；做精装易拉宝建议补 ① 出血 3mm ② 文字转曲 / 嵌字 ③ CMYK 色 ④ 矢量 PDF。易拉宝已有 svg 矢量母版，可直接放大出图。

# 三、现场布置

桌子为普通酒店长桌，组委会配桌布。建议布局（面向人流）：

- 桌后：易拉宝立中间偏左；人站易拉宝右侧迎客。

- 桌面左：7×7 矩阵 A3 立着（最显学术、最像“真有东西”）。

- 桌面中：两摞派发传单（宣言 / 生产vs消费）+ 二维码立牌。

- 桌面右：需求登记表 + 笔 + 笔记本 / 展示屏循环播图。

# 四、需要你补的素材

- 【待办】两个二维码 —— ① 联系微信（个人/群）② 自媒体矩阵（抖音/B站/小红书/公众号）。物料里均留“待替换”占位。

- 【待办】团队名 —— 暂未定（“为工友敲键盘”仅为候选），物料一律用“（团队名待定）”占位；定名后再抢注平台账号。

- 【待办】统一联系方式 —— 策划案与物料用同一个。

- 【待办】找印刷 / 快印店 —— 广州本地或线上，赶在 6/18 前到货。

- 【待办】需求 / 意见登记表 —— 是否要专门做一版（字段：人群/职业、遇到的数字化难题、是否愿当测试用户、联系方式选填）。

# 五、时间线

| 时间 | 要做的事 |
| --- | --- |
| 6/13（定稿） | review 物料 + 文案；定二维码与联系方式；找印刷店 |
| 6/14–6/15 | 定稿 → 下单印刷（易拉宝交期约 1–2 天，传单当天/隔天）；提交主办方审核材料 |
| 6/16–6/17 | 物料到货、检查；备登记表、笔、插线板、零钱/胶带等杂物 |
| 6/18 | 进场馆布置（提前踩点摊位位置、电源、桌子） |
| 6/19 | 活动正式开始 —— 出摊 |

# 六、物料文件位置

仓库已分三区，本次摆摊相关文件分布在两个文件夹：

小金毛辩论赛摆摊/

- 摊位策划案-数据平权AI下乡.docx、准备总览.html（本文档来源）、摊位对话备忘.html

- 易拉宝-主视觉.svg、传单1-7x7矩阵.html、传单2-宗旨宣言.html、传单3-生产端vs消费端.html

第一个产品/

- 宣言-数据平权.md、牛马互助协议.md、参考-共产党宣言.md

—— 以上 ——